***План мероприятий по организации работы в региональной информационной системе «Электронный детский сад» в период комплектования дошкольных образовательных организаций Волховского района на 2016-2017 учебный год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата, время | Название мероприятия | Ответственные |
| 01.03.2016-03.03.2016 | Уточнение плана комплектования ДОО | ДОО, Комитет |
| 18.03.2016 | Совещание руководителей ДОО | Комитет |
| 21.03.2016 – 12.04.2016 | Дни открытых дверей в ДОО (по согласованному графику) | ДОО |
| 19.03.2016-  31.03.2016 | Создание в АИС ЭДС плановых групп (групп, которые начнут функционировать с 01.09.2016 г.) | Комитет, ДОО |
| 04.04.2016-08.04.2016 | Мониторинг готовности ДОО к началу комплектования  Консультации для операторов АИС ДОО | Комитет  Комитет |
| 12.04.2016 | Семинар для операторов АИС ЭДС ДОО | Комитет |
| 15.04.2016-15.05.2016 | Комплектование ДОО с помощью АИС ЭДС в соответствии с регламентом по приему заявлений, постановке на учёт и зачислению в детские сады  Консультации для операторов АИС ДОО | Комитет, ДОО  Комитет |
| **16.05.2016-30.06.2016** | **Выдача направлений в ДОО**  Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО  Доукомплектование ДОО с помощью АИС ЭДС в соответствии с регламентом | Комитет  Комитет, ДОО  Комитет, ДОО |
| июнь 2016 | Совещание руководителей:  - о ходе планового приёма детей в ДОО;  - организация работы по приёму детей в ДОО после 01.09.2016;  - подготовка к переводу системы из режима планового комплектования в режим текущего комплектования (с 31.08.2016 по 01.09.2016) |  |
| 01.07.2016-  12.08.2016 | Доукомплектование ДОО с помощью АИС ЭДС в соответствии с регламентом  Выдача направлений в ДОО  Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО | Комитет, ДОО  Комитет  Комитет, ДОО |
| 01.07.2016-13.08.2016 | Выдача альтернативных предложений в ДОО  Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО  Доукомплектование ДОО с помощью АИС ЭДС в соответствии с регламентом | Комитет  Комитет, ДОО  Комитет, ДОО |
| 01.04.2016-31.08.2016 | Организация работы телефона «горячей линии» | Комитет |
| ***14.08.2016*** | ***Завершение работы по комплектованию ДОО на 2016-2017 учебный год***  По всем заявлениям с датой предполагаемого зачисления 01.09.2016 должны быть выданы направления. По альтернативным предложениям должен быть получен результат – выдача направления или постановка в очередь следующего года. | Комитет |
| 15.08.2016- 26.08.2016 | Мероприятия по подготовке к переводу из режима планового комплектования в режим текущего комплектования, в том числе: перевод плановых групп в текущие, мониторинг готовности ДОО, совещание руководителей ДОО. | Комитет |

Используемые сокращения:

АИС ЭДС – автоматизированная информационная система «Электронный детский сад»

ДОО – дошкольная образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Комитет – Комитет по об