УТВЕРЖДЁН

 Заведующий МДОБУ

 «Детский сад №16 «Ромашка»

 г.Сясьстрой

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Агапитова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка» г.Сясьстрой**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС** |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР | Банк нормативно-правовых документов |
| 1.2. | Создание «рабочей группы» по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка» | Февраль 2014 | Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 1.3. | Разработка Положения о «рабочей группе» по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка» | Март 2014 | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Положение о «рабочей группе» по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка» |
| 1.4. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» г.Сясьстрой | Март 2014 г. | Марчишина А.В., зам.зав УВР | План мероприятий введения ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» |
| 1.5. | Работа с локальными документами учреждения (внесение изменений в соответствии с требованиями ФГОС ДО) | В течение всего срока работы | Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР | Приказы, Положения, соответствующие новому законодательству |
| 1.6. | Создание проекта основной образовательной программы дошкольногообразования МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | до сентября 2015 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | Образовательная программа (проект) |
| **2. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС** |
| 2.1. | Мониторинг и оценка условий (материально-технических, финансовых и кадровых) реализации основной образовательной программы ДО | Июнь 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | Аналитическая справка |
| 2.3. | Составление перечня оборудования, методической литературы, необходимого для реализации ООП ДО  | Июль 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | Перечень оборудования |
| 2.4. | Составление сметы финансового обеспечения по перечню мультимедийного оборудования | Июль 2014 г | Агапитова Л.В., заведующий;Антипова И.В., гл.бухгалтер | Проект – смета  |
| 2.5. | Составление плана поэтапного материально-технического обеспечения ДОУ  | Июль 2014 г. | Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР | План – график  |
| **3. Организационное обеспечение введения ФГОС** |
| 3.1. | Составление Плана мероприятий по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка»:* на 2014 – 2015 учебный год
* на 2015 – 2016 учебный год
 | Сентябрь 2014 – сентябрь 2015 | Обсуждение и принятие на Педагогическом совете, утверждение заведующим ДОУ № 16 | Постановления Педагогического совета |
| 3.2. | Участие в мониторинге по введению ФГОС ДО в системе образования Ленинградской области:* готовности введения ФГОС ДО
* к введению ФГОС ДО
* результатов введения ФГОС ДО
 | По плану КОиПО, ЛОИРО | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Аналитическая справка |
| 3.3. | Организация деятельности МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» по апробации введения ФГОС ДО | Сентябрь 2013 г. – сентябрь 2015 г. | Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР, «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | Программа инновационной работы, план-график введения ФГОС в ДОУ № 16 |
| 3.4. | Работа в Координационном совете ФГОС на муниципальном уровне в системе образования Волховского района | Ежеквартально | КО ВМР | Планы заседаний, протоколы; отчеты о работе на Координационном совете |
| 3.5. | Проведение административных советов (при заведующем ДОУ № 16), включая вопросы введения ФГОС ДО  | 1 раз в месяц | Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР | Решения административного совета |
| 3.6. | Заседания «рабочей группы» по введению ФГОС ДО | 1 раз в месяц | Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР | Решения совещаний |
| 3.7. | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | Сентябрь каждого года | Марчишина А.В., зам.зав УВР | План работы по преемственности |
| 3.8. | Обновление электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО | Ежеквартально | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Электронный банк данных материалов (программ, рекомендаций и пр.)Анализ обновления банка (базы) данных |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС** |
| 4.1 | Обучение педагогов, повышение их профессиональной компетенции в вопросах введения ФГОС и в частности по теме экспериментальной работы | В течение всего периода введения ФГОС и по плану КПК | Марчишина А.В., зам.зав УВРГАОУ ДПО «ЛОИРО»:- кафедра психологии и педагогики детства- кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии( по плану – расписанию ЛОИРО) | Удостоверения, сертификаты, свидетельства об обучении; «педагогические чтения» по содержанию КПК для коллег внутри ДОУ |
| 4.2 | Методическая работа с кадрами в межкурсовой период | В течение всего периода введения ФГОС и по плану КПК | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Консультации, семинары - практикумы |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС** |
| 5.1. | Создание и обновление тематической страницы на сайте МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | Постоянно | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Анализ страниц сайтов |
| 5.2. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО среди родительской общественности  | Постоянно |  Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР , «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | Информация о публикациях, выступлениях.Работа интернет-форума |
| 5.3. | Обеспечение отчетности МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» перед Комитетом по образованию Волховского муниципального района о ходе и результатах введения ФГОС ДО | по запросам МОУО, КОиПО, ЛОИРО | Агапитова Л.В., заведующий;Марчишина А.В., зам.зав УВР | Отчет о результатах самообследования |