УТВЕРЖДЁН

Заведующий МДОБУ

«Детский сад №16 «Ромашка»

г.Сясьстрой

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Агапитова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка» г.Сясьстрой**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | | По мере поступления материалов | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР | Банк нормативно-правовых документов |
| 1.2. | Создание «рабочей группы» по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка» | | Февраль 2014 | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 1.3. | Разработка Положения о «рабочей группе» по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка» | | Март 2014 | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Положение о «рабочей группе» по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка» |
| 1.4. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по введению ФГОС ДО  в МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» г.Сясьстрой | | Март  2014 г. | Марчишина А.В., зам.зав УВР | План мероприятий  введения ФГОС ДО  в МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» |
| 1.5. | Работа с локальными документами учреждения (внесение изменений в соответствии с требованиями ФГОС ДО) | | В течение всего срока работы | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР | Приказы, Положения, соответствующие новому законодательству |
| 1.6. | Создание проекта основной образовательной программы дошкольногообразования МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | | до сентября 2015 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад  № 16 «Ромашка» | Образовательная программа (проект) |
| **2. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг и оценка условий (материально-технических, финансовых и кадровых) реализации основной образовательной программы ДО | | Июнь 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад  № 16 «Ромашка» | Аналитическая справка |
| 2.3. | Составление перечня оборудования, методической литературы, необходимого для реализации ООП ДО | | Июль 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад  № 16 «Ромашка» | Перечень оборудования |
| 2.4. | Составление сметы финансового обеспечения по перечню мультимедийного оборудования | | Июль 2014 г | Агапитова Л.В., заведующий;  Антипова И.В., гл.бухгалтер | Проект – смета |
| 2.5. | Составление плана поэтапного материально-технического обеспечения ДОУ | | Июль 2014 г. | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР | План – график |
| **3. Организационное обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 3.1. | Составление Плана мероприятий по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка»:   * на 2014 – 2015 учебный год * на 2015 – 2016 учебный год | | Сентябрь 2014 – сентябрь 2015 | Обсуждение и принятие на Педагогическом совете, утверждение заведующим ДОУ № 16 | Постановления Педагогического совета |
| 3.2. | Участие в мониторинге по введению ФГОС ДО в системе образования Ленинградской области:   * готовности введения ФГОС ДО * к введению ФГОС ДО * результатов введения ФГОС ДО | | По плану КОиПО, ЛОИРО | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Аналитическая справка |
| 3.3. | Организация деятельности МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка»  по апробации введения ФГОС ДО | | Сентябрь 2013 г. – сентябрь 2015 г. | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР,  «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад  № 16 «Ромашка» | Программа  инновационной работы,  план-график введения ФГОС  в ДОУ № 16 |
| 3.4. | Работа в Координационном совете ФГОС на муниципальном уровне в системе образования Волховского района | | Ежеквартально | КО ВМР | Планы заседаний, протоколы; отчеты о работе  на Координационном совете |
| 3.5. | Проведение административных советов (при заведующем ДОУ № 16), включая вопросы введения ФГОС ДО | | 1 раз в месяц | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР | Решения административного совета |
| 3.6. | Заседания «рабочей группы» по введению ФГОС ДО | | 1 раз в месяц | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР | Решения совещаний |
| 3.7. | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | | Сентябрь каждого года | Марчишина А.В., зам.зав УВР | План работы по преемственности |
| 3.8. | Обновление электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО | | Ежеквартально | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Электронный банк данных материалов (программ, рекомендаций и пр.)  Анализ обновления банка (базы) данных |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 4.1 | | Обучение педагогов, повышение их профессиональной компетенции в вопросах введения ФГОС и в частности по теме экспериментальной работы | В течение всего периода введения ФГОС и по плану КПК | Марчишина А.В., зам.зав УВР  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:  - кафедра психологии и педагогики детства  - кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии  ( по плану – расписанию ЛОИРО) | Удостоверения, сертификаты, свидетельства об обучении;  «педагогические чтения» по содержанию КПК для коллег внутри ДОУ |
| 4.2 | | Методическая работа с кадрами в межкурсовой период | В течение всего периода введения ФГОС и по плану КПК | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Консультации, семинары - практикумы |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 5.1. | | Создание и обновление тематической страницы на сайте МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | Постоянно | Марчишина А.В., зам.зав УВР | Анализ страниц сайтов |
| 5.2. | | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО среди родительской общественности | Постоянно | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР , «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» | Информация о публикациях, выступлениях.  Работа интернет-форума |
| 5.3. | | Обеспечение отчетности МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» перед Комитетом по образованию Волховского муниципального района о ходе  и результатах введения ФГОС ДО | по запросам МОУО, КОиПО, ЛОИРО | Агапитова Л.В., заведующий;  Марчишина А.В., зам.зав УВР | Отчет о результатах самообследования |